## Sheet1
| Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio
Atividades | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 08 | 15 | 22 | Recurso
Escopo do Projeto
Resumo
Introdução
1.1 Objetivos Gerais
1.2 Objetivos Específicos
1.3 Breve Descrição dos Problemas
1.4 Breve descrição da Solução
1.5 Justificativa
1.6 Limitações do estudo
1.7 Metodologia e Instrumentos de Pesquisa
2. Fundamentação Teórica
3. Projeto Web
3.1 Ferramentas de Desenvolvimento
3.2 Matriz de Papéis e Responsabilidades
3.3 Cronograma do Projeto
3.4.3 Levantamento de Requisitos
3.4.4 Análise de Requisitos
3.5 Desenho do Sistema
Implementar arquitetura
Criar componentes específicos
Criação de todas as telas
Criação da barra de busca
Testes
Correções
Preparar API para o cadastro de produtos
Implementar arquitetura